## Sheet1
대분류 | 세부 작업 | 카테고리
1. 기획 및 설계 | 1.1 기획서 최종 확정 | 문서
1. 기획 및 설계 | 1.2 페르소나/시나리오 정리 | 문서
1. 기획 및 설계 | 1.3 Figma UI 설계 | 디자인
1. 기획 및 설계 | 1.4 DB 설계 (ERD, 스키마) | 데이터베이스
2. 개발 환경 구축 | 2.1 GitHub 레포지토리 구성 | 환경설정
2. 개발 환경 구축 | 2.2 프로젝트 초기 세팅 (Spring, React) | 환경설정
2. 개발 환경 구축 | 2.3 Oracle DB 세팅 | 데이터베이스
2. 개발 환경 구축 | 2.4 AWS EC2 구성 | 인프라
3. 백엔드 개발 | 3.1 REST API 설계/구현 | 백엔드
3. 백엔드 개발 | 3.2 DB 연동 (MyBatis) | 백엔드
3. 백엔드 개발 | 3.3 외부 API 연동 (날씨, 지도) | 백엔드
3. 백엔드 개발 | 3.4 테스트 코드 작성 | 백엔드
4. 프론트엔드 개발 | 4.1 화면 구성 (Home, 일정 추천 등) | 프론트엔드
4. 프론트엔드 개발 | 4.2 컴포넌트 제작 | 프론트엔드
4. 프론트엔드 개발 | 4.3 API 연동 | 프론트엔드
4. 프론트엔드 개발 | 4.4 챗봇 UI 구성 | 프론트엔드
5. AI 기능 개발 | 5.1 일정 추천 로직 | AI
5. AI 기능 개발 | 5.2 감정 분석 모델 | AI
5. AI 기능 개발 | 5.3 Python API 서버 | AI
5. AI 기능 개발 | 5.4 Spring 연동 | AI
6. 통합 및 테스트 | 6.1 End-to-End 테스트 | 테스트
6. 통합 및 테스트 | 6.2 반응형/호환성 테스트 | 테스트
6. 통합 및 테스트 | 6.3 오류 수정 및 QA | 테스트
7. 배포 및 발표 | 7.1 프론트/백엔드 배포 | 인프라
7. 배포 및 발표 | 7.2 도메인, HTTPS 연결 | 인프라
7. 배포 및 발표 | 7.3 최종 발표 자료 작성 | 문서
7. 배포 및 발표 | 7.4 발표 리허설 | 문서